## Таблица 2
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2014-2020 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019 г.
(наименование государственной программы Иркутской области
(далее - государственная программа))
N п/п | Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий (далее - П), регрессирующий (далее - Р))) | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия
[13 empty] | Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по муниципальным образованиям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг
|  |  | с (месяц) | по (месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы |  |  |  | Всего |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
4.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» |  |  |  | Всего | 411.6 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | ОБ | 411.6 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 18.1 | 0 | 0 | Показатель объема "Количество напечатанных экземпляров", шт. (П) | 150 |  | финансирование в 4 квартале
[5 empty] | ОБ | 18.1 | 0 | 0 | Показатель качества "Доля выданных методических пособий специалистам наркопостов", %. (П)
4.3.2. | Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 312.3 | 0 | 0 | Показатель объема "Количкство обучающихся-волонтеров, участвующих в мероприятиях", шт. (П) | 200 |  | финансирование в 4 квартале
[5 empty] | ОБ | 312.3 | 0 | 0 | Показатель качества "Доля человек, впервые принимающих участие, от общего числа обучающихся-волонтеров ", %. (П)
4.3.3. | Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 81.2 | 0 | 0 | Показатель объема "Количество напечатанных экземпляров", шт. (П) | 150 |  | финансирование в квартале
[5 empty] | ОБ | 81.2 | 0 | 0 | Показатель качества "Доля выданных педагогам методических пособий ", %. (П) | 50
4.6 | Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» |  |  |  | Всего | 121.8 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | ОБ | 121.8 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров | министерство образования | январь | декабрь | Всего | 76.1 | 34.2 | 44.9 | Показатель объема. Количество проведенных семинаров, ед. (П) | 20 | 8
[5 empty] | ОБ | 76.1 | 34.2 | 44.9 | Показатель качества "Удовлетворенность педагогических работников организацией и проведением семинаров", %. (П) | 100 | 100
4.6.2. | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | министерство образования | январь | декабрь | Всего | 45.7 | 20.4 | 44.6 | Показатель объема "Количество проведенных родительских собраний, семинаров, тренингов", ед. (П) | 20 | 4
[5 empty] | ОБ | 45.7 | 20.4 | 44.6389 | Показатель качества "Удовлетворенность родителей организацией и проведением мероприятий", %. (П) | 100 | 100
[6 empty] | 0 | 0